## Sheet1
Task | State Date | End Date
Base prompt Retrofit | 2025-08-10 | 2025-09-10
SIP Goal Domain Prompt | 2025-08-10 | 2025-09-10
Fund Recommendation Domain Prompt | 2025-08-10 | 2025-09-10
SIP Goal Orchestrator Template Prompt | 2025-08-10 | 2025-09-10
Fund Recommendation LLM Template Prompt | 2025-08-10 | 2025-09-10
Fast API | 2025-09-11 | 2025-09-25
UI | 2025-09-11 | 2025-09-25
Testing | 2025-09-11 | 2025-09-25
Deployment to Azure | 2025-09-25 | 2025-09-28
Readme, Project Report, Schedule | 2025-09-29 | 2025-09-30